| Hợp phần | Nội dung chính | Tỉ lệ | (VNĐ) | Giải trình chi tiết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) Khảo sát, đánh giá nhu cầu và năng lực cộng đồng | - Khảo sát tại 3 xã, phỏng vấn 120 hộ dân. - Hội thảo xác định nhu cầu & chọn nhóm phụ nữ tiềm năng. - Báo cáo kết quả, bản đồ nhu cầu dịch vụ chăm sóc. -Chi phí quản lý dự án 10% -Dự phòng rủi ro 5% | 8% | 82.000.000 | Thù lao điều tra viên, chuyên gia khảo sát, di chuyển, in ấn, hội thảo công bố kết quả. |
| (2) Đào tạo kỹ năng nghề và năng lực quản lý | - 3 khóa đào tạo nghề, (chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, người bệnh sau điều trị, sơ cấp cứu, kỹ năng mềm). - Đào taoh quản lý tài chính nhóm & khởi sự kinh doanh xã hội. - Hỗ trợ ăn, đi lại, tài liệu học tập. -Chi phí quản lý dự án 10% -Dự phòng rủi ro 5% | 30% | 373.500.000 | Mỗi xã 1 khóa (60 giờ/khóa), bao gồm giảng viên, tài liệu, hậu cần… |
| (3) Hỗ trợ khởi sự & vận hành mô hình dịch vụ chăm sóc cộng đồng | - Thành lập 3 nhóm dịch vụ chăm sóc (2 nhóm/xã). - Hỗ trợ vốn hạt giống, dụng cụ chăm sóc, đồng phục. - Giám sát kỹ thuật, hỗ trợ kết nối thị trường. -Chi phí quản lý dự án 10% -Dự phòng rủi ro 5% | 35% | 275.106.000 | Mỗi nhóm được hỗ trợ ~90–100 triệu (gồm vốn khởi sự, thiết bị, tư vấn và giám sát vận hành). |
| (4) Truyền thông, nâng cao nhận thức & vận động chính sách | - Tổ chức 3 ngày hội cộng đồng tại 3 xã. - Tuyên truyền mô hình trên mạng xã hội, đài địa phương. - In tờ rơi, video clip, tài liệu tuyên truyền. -Chi phí quản lý dự án 10% -Dự phòng rủi ro 5% | 15% | 239.100.000 | Bao gồm truyền thông cộng đồng, thuê thiết kế, in ấn, sự kiện. |
| (5) Giám sát, đánh giá & nhân rộng mô hình | - Đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ. - Hội thảo chia sẻ kết quả, biên soạn báo cáo tổng kết. - Biên tập tài liệu mô hình và kế hoạch nhân rộng. 8% | 8% | 165.200.000 | Tổ chức hội nghị tổng kết, in tài liệu, chi phí di chuyển giám sát. |
| CỘNG |  | 100% | 1.261.060.000 |  |